## Hoja1
|  |  |  | Cumplió en | tiempo
Actividad | Fecha inicial | Duración | Fecha final | Sí | No
Propuesta | 3 de Abril | 7 días | 10 de Abril
Diseño | 10 de Abril | 19 días | 29 de Abril |  |  | *Hay más días debido a las vacaciones de Semana Santa
Diagrama de conexión | 29 de Abril | 7 días | 6 de Mayo
Ensamble y conexión | 6 de Mayo | 14 días | 20 de Mayo
Programar en Arduino | 20 de Mayo | 14 días | 3 de Junio
Prueba y presentación | 3 de Junio | 14 días | 10 de Junio
Equipo
Pablo Julián Gómez Leyva
David Emmanuel Santana Romero
Programación de etapas para realizar un proyecto